**Załącznik 2 do Kontraktu- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy**

Nr postępowania: **2025/0008/P/NP**

**Harmonogram Rzeczowo-Finansowy**

| **Nr  Punktu Kontrol- nego** | **Nazwa Punktu Kontrolnego** | **Data odbioru Punktu Kontrolnego / Zaliczki do dnia**  **(szacunkowo określona DD-MM-RRRR)** | **Wartość Punktu Kontrolnego  (%)** | **Wartość Punktu Kontrolnego  (kPLN)** | **Wartość przepływu finansowego (%)** | **Wartość przepływu finansowego (kPLN)** | **Uwagi  Wykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **KLUCZOWY** Przejęcie Terenu Budowy i organizacja zaplecza budowy | nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania Kontraktu | 2% |  | 2% |  |  |
| **2** | **KLUCZOWY** Dostarczenie i zaakceptowanie projektu podstawowego. | nie dłużej niż 3 m-ce od dnia podpisania Kontraktu | 4% |  | 4% |  |  |
| **-** | **ZALICZKA\*** w celu zamówienia przez Wykonawcę agregatów pompowych dla pompowni Akumulatora Ciepła (pompy, silniki i falowniki), armatury o średnicach co najmniej DN300, transformatorów 6,0/0,4 kV, zakup materiałów (blach) do montażu zbiornika akumulatora. | Określi Wykonawca | **-** | - | 5% |  |  |
| **3** | Wykonanie fundamentu pod Akumulator Ciepła oraz pompowni wody gorącej. | Określi Wykonawca | 15% |  | 15% |  |  |
| **4** | Wykonanie pozostałych fundamentów pod urządzenia i w ramach adaptacji budowy obiektów elektrycznych, pompowni i estakady. | Określi Wykonawca | 8% |  | 8% |  |  |
| **5** | Zakończenie montażu konstrukcji stalowych dla budynku pompowni i estakad. | Określi Wykonawca | 5% |  | 5% |  |  |
| **6** | **KLUCZOWY** Dostarczenie kompletnych Projektów:   * Projekt Architektoniczno- Budowlany, * Projekt Techniczny, * Projekty Wykonawcze. | nie dłużej niż  14 m-cy od dnia podpisania Kontraktu | 4% |  | 4% |  |  |
| **7** | **KLUCZOWY** Dostawa materiałów (blach) do montażu Akumulatora Ciepła oraz montaż zbiornika bez izolacji (w tym wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne). | nie dłużej niż 19 m-cy od dnia podpisania Kontraktu | 29% |  | **rozliczenie Zaliczki w wartości 3%; do faktycznej wypłaty na rzecz Wykonawcy w ramach tego PK, wartość 29% Wynagrodzenia pomniejszona o 3%, z wypłaconej uprzednio Zaliczki tj. 26%** |  |  |
| **8** | Dostawa agregatów pompowych dla pompowni Akumulatora Ciepła (pompy, silniki i falowniki), armatury o średnicach co najmniej DN300, transformatorów 6,0/04 kV i rozdzielnice główne nn. | Określi Wykonawca | 10% |  | **rozliczenie Zaliczki w wartości 2%; do faktycznej wypłaty na rzecz Wykonawcy w ramach tego PK wartość 10% pomniejszona o 2% z wypłaconej uprzednio Zaliczki, tj. 8%** |  |  |
| **9** | Zakończenie montażu izolacji zbiornika ścian budynków oraz rurociągów. | Określi Wykonawca | 5% |  | 5% |  |  |
| **10** | Zakończenie montażu i gotowość wszystkich instalacji technologicznych do prób funkcjonalnych:   * Instalacje wod-kan, * Instalacje elektryczne, AKPiA * Rurociągi technologiczne, * HVAC w obiektach. | Określi Wykonawca | 8% |  | 8% |  |  |
| **11** | Zakończenie Rozruchu, Ruchu Próbnego i Pomiarów Gwarancyjnych (osiągnięcie przynajmniej Poziomów Gwarantowanych Absolutnych Parametrów Technicznych) | Określi Wykonawca | 5% |  | 5% |  |  |
| **12** | **KLUCZOWY** Przekazanie do Eksploatacji | Nie dłużej niż 22 m-ce od dnia podpisania Kontraktu | 5% |  | 5% |  |  |
| **SUMA Punktów Kontrolnych:** | |  | **100%** |  | **-** | **-** |  |
| **SUMA przepływów finansowych:** | |  | **-** | **-** | **100%** |  |  |

\*Zaliczka nie stanowi Punktu Kontrolnego (PK).